## Projektplaner
Basischeck Stimme
Legende |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 32 |  |  | Geplante Dauer |  |  | Tatsächliche Start |  |  | % abgeschlossen |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) |  |  |  | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME Kw | [19 empty] | 2019-12-25 | 2020-01-01 | 2020-01-08 | 2020-01-15
[6 empty] | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3
Planung / Einarbeitung / Erste Versuche | KW 32 | 5 | KW 32 | 0 | 80 | ZEITRÄUME Kw 37: 1-2 Tage
Aufnahme der Stimme | KW 37 | 3 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME Kw 37 to ZEITRÄUME Kw 39
Speichern der Stimme auf der Datenbank | KW 40 | 3 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME Kw 40 to ZEITRÄUME Kw 42
Schicken und Auserten der SonicAPI | KW 43 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME Kw 43 to ZEITRÄUME Kw 48
Anzeige (Frontend) | KW 49 | 3 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME Kw 49 to ZEITRÄUME Kw 51
Testen/Beta | KW 52 | 4 | 0 | 0 | 0% | bar: 2019-12-25 52 to 2020-01-15 3
Reserve
Projektangabe: 1500 Stunden = 35.714 Wochen = 8.23 Monate | Arbeitwoche = 42 Stunden
Dokumentation neben bei beim Arbeiten 50% | bar: ZEITRÄUME Kw 46